## Hoja 1
| Octubre | [8 empty] | Noviembre
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| PRE-PROYECTO | [5 empty] | FASE DE INICIO | [6 empty] | FASE(S) DE ENTREGA SUBSIGUINETE(S)
DIRECCION | SU-Puesta en marcha de un proyecto | [10 empty] | Direccion del proyecto
Planeacion proyecto
Documentacion
Aceptacion del proyecto
Asignacion de asesor
Revision anteproyecto
Junta Meet
GESTION | [6 empty] | Gestion Limites de la base.
Control de una FASE
Planteamiento
Esquema plataforma
Asignacion labores
1er maquetacion
Ajustes a maquetacion
Creacion BD
Logica Backend
Pruebas funcionalidad
Version beta
Retroalimentacion
Version oficial en feria
ENTREGA | [13 empty] | Gestion de la entrega de productos
Dayli SCRUM
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
SP6
SP7
SP8
SP9

## Hoja2
Gestion de la entrega de productos
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
SPRINT 6
SPRINT 7
SB-Gestion de los limites de la base
SPRINT Backlog
SPRINT Review
Componente modulos de registros, reservas, pago.
Presentar Residencia.
SFWAIS17